## Sheet1
WBS | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
1 | 中国古典水墨书画交易平台项目启动 | 1 个工作日 | 2021-04-05 | 2021-04-05
2 | 启动项目 | 9 个工作日 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | 1 | 纸张[200]
2.1 | 与项目发起人进行会议 | 1 个工作日 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 纸张[100],顾先雄
2.2 | 研究类似项目 | 2 个工作日 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 1 | 欧佳乐
2.3 | 草拟项目要求 | 3 个工作日 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 1 | 刘呈金
2.4 | 同发起人一并检查项目要求 | 1 个工作日 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 5 | 欧佳乐
2.5 | 制定项目规章 | 3 个工作日 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 6 | 刘呈金
2.6 | 签署合同 | 1 个工作日 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 7 | 顾先雄,刘呈金,欧佳乐
3 | 编制任务计划 | 13 个工作日 | 2021-04-19 | 2021-05-05 | 2 | 纸张[1],数据库[1]
3.1 | 创建WBS | 6 个工作日 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 8 | 欧佳乐
3.2 | 估算工期 | 1 个工作日 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 10 | 顾先雄
3.3 | 分配资源 | 2 个工作日 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 10 | 数据库[1]
3.4 | 决定任务关系 | 2 个工作日 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 11 | 刘呈金
3.5 | 输入任务成本 | 2 个工作日 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 13 | 刘呈金
3.6 | 预览甘特图和PERT图 | 1 个工作日 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 14 | 顾先雄
3.7 | 同项目干系人一并检查计划 | 1 个工作日 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 15 | 刘呈金,欧佳乐
4 | 执行任务 | 66 个工作日? | 2021-05-06 | 2021-08-05 | 16
4.1 | 分析任务 | 10 个工作日 | 2021-05-06 | 2021-05-19 | 16 | 顾先雄
4.2 | 设计任务 | 20 个工作日? | 2021-05-20 | 2021-06-16 | 18 | 刘呈金
4.3 | 执行任务 | 20 个工作日 | 2021-06-17 | 2021-07-14 | 19 | 欧佳乐
4.4 | 控制任务 | 10 个工作日 | 2021-07-09 | 2021-07-22 | 16 | 顾先雄
4.5 | 状态报告 | 10 个工作日 | 2021-07-23 | 2021-08-05 | 20 | 刘呈金
4.6 | 输入项目实际信息 | 60 个工作日 | 2021-05-06 | 2021-07-28 | 16 | 数据库[1]
4.7 | <新里程碑> | 0 个工作日
4.8 | 浏览报告 | 10 个工作日 | 2021-05-24 | 2021-06-04 | 16 | 欧佳乐
4.9 | 必要时调整报告 | 1 个工作日 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 欧佳乐,数据库[1],纸张[20]