## Sheet1
沟通管理计划
一、基本情况
项目名称 | 中国古典水墨书画交易平台 |  |  | 沟通计划 制定日期 | 2021-05-27 | 沟通计划审批人 （可多选） | 欧佳乐 | 沟通计划 审批日期 | 2021-05-28
二、沟通管理计划
角色/人员名称 | 沟通级别 | 沟通需求 |  |  | 发布信息归档 |  | 信息发布 |  |  |  | 特殊邮件 （QQ邮箱）
|  | 所需信息 （描述需要哪些信息） | 时间要求 （频度） | 沟通方式 | 归档格式 （具体到文件名） | 归档人 | 发布方式 | 发布时间 | 发布人 | 发布人类型
CTO | 指导委员会级别 | 项目任务的进展情况 | 每月 | 项目月汇报会议 | 项目月汇报 | 欧佳乐 | 电子邮件 | 项目月汇报会议 后两个工作日内 | 欧佳乐 | 项目负责人 | 1791088334@qq.com
欧佳乐、刘呈金、顾先雄 | 项目组级别 | 项目的功能需求 | 每月 | 项目月汇报会议 | 项目月汇报 | 欧佳乐 | 电子邮件 | 项目月汇报会议 后两个工作日内 | 刘呈金 | 项目开发经理 | 1640594896@qq.com
项目组成员 | 项目组级别 | 项目进度周计划 | 每周 | 项目周汇报会议 | 项目进度计划书 | 顾先雄 | 电子邮件 | 项目周汇报会议 后两个工作日内 | 欧佳乐 | 项目负责人 | 1791088334@qq.com
项目经理QA工程师1 | 项目组级别 | 项目测试计划 | 每周 | 项目问题分析会 | 项目测试计划书 | 刘呈金 | 电子邮件 | 测试计划书通过 审核后两个工作日内 | 刘呈金 | 项目开发经理 | 1640594896@qq.com
项目经理QA工程师2 | 项目组级别 | 项目任务的评审 | 每月 | 项目评审会 | 项目评审报告 | 顾先雄 | 电子邮件 | 项目评审会结束后 | 顾先雄 | 项目设计经理 | 1598191169@qq.com
项目开发部门经理 | PMO级别 | 项目任务的需求分析 | 每周 | 电子邮件 | 项目需求分析说明书 | 顾先雄 | 电子邮件 | 需求分析说明书通 过审核后两个工作日 | 顾先雄 | 项目设计经理 | 1598191169@qq.com
项目设计部门经理 | PMO级别 | 项目任务的详细设计 | 每周 | 电子邮件 | 项目详细设计说明书 | 刘呈金 | 电子邮件 | 详细设计完成后 两个工作日内 | 刘呈金 | 项目开发经理 | 1640594896@qq.com
项目法律部门经理 | PMO级别 | 项目技术专利 | 每次项目 大更新后 | 项目问题分析会 | 项目权益文档 | 顾先雄 | 电子邮件 | 项目权益文档通过 审核后两个工作日内 | 刘呈金 | 项目开发经理 | 1640594896@qq.com
项目销售部门经理 | PMO级别 | 项目销售方向 | 每月 | 项目月汇报会议 | 项目销售计划 | 欧佳乐 | 电子邮件 | 项目销售计划通过 审核后两个工作日内 | 顾先雄 | 项目开发经理 | 1598191169@qq.com
项目人事部门经理 | PMO级别 | 项目任务的人事调度 | 每月 | 项目月汇报会议 | 项目人事安排表 | 欧佳乐 | 电子邮件 | 项目周汇报会议 后两个工作日内 | 顾先雄 | 项目设计经理 | 1598191169@qq.com
项目采购部门经理 | PMO级别 | 项目材料的详细清单 | 每月 | 项目月汇报会议 | 项目材料汇总文档 | 顾先雄 | 电子邮件 | 项目周汇报会议 后两个工作日内 | 欧佳乐 | 项目负责人 | 1791088334@qq.com
市场调查部门经理 | PMO级别 | 项目市场需求报告 | 每月 | 项目月汇报会议 | 项目市场需求文档 | 顾先雄 | 电子邮件 | 项目月汇报会议 后两个工作日内 | 欧佳乐 | 项目负责人 | 1791088334@qq.com
数据库管理员 | PMO级别 | 项目数据库表 | 每周 | 项目周汇报会议 | 项目数据分析报告 | 欧佳乐 | 电子邮件 | 项目周汇报会议 后两个工作日内 | 顾先雄 | 项目开发经理 | 1598191169@qq.com
指导委员会成员 | 指导委员会级别 | 项目任务的进展情况 | 里程碑点 | 里程碑总结会 | 项目总结 | 刘呈金 | 电子邮件 | 里程碑总结会后 两个工作日内 | 刘呈金 | 项目开发经理 | 1640594896@qq.com
指导委员会成员 | 指导委员会级别 | 项目总结 | 项目完成后 | 项目总结会 | 项目总结项目评价表 | 刘呈金 | 电子邮件 | 项目完成后 两个工作日内 | 刘呈金 | 项目开发经理 | 1640594896@qq.com
项目合作商 | 指导委员会级别 | 项目月收益 | 每月 | 项目月汇报会议 | 项目月收益汇总文档 | 刘呈金 | 电子邮件 | 项目月收益汇总文档 通过审核后两小时内 | 欧佳乐 | 项目负责人 | 1791088334@qq.com
项目客户 | 客户级别 | 项目更新条目 | 每月 | 客户交流会议 | 项目更新日志文件 | 欧佳乐 | 电子邮件 | 项目更新后两小时内 | 欧佳乐 | 项目负责人 | 1791088334@qq.com
角色/人员名称 可以是角色，例如：指导委员会成员，可以是具体人员名称，还可以是某个组 沟通级别 暂定内容，可补充，包括：指导委员会级别、PMO级别、项目组级别 沟通方式 包括但不限于：电子邮件、XXX会议、电话、短信...其中会议需要明确具体名称 归档格式 一份或多份具体的文档，需具体到文件名，便于归档人操作 归档人 归档人一般为一个人，若存在多人的情况，需要描述各自负责的文档章节内容 发布方式 默认适用于一种信息发布方式