## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 分配人员
中国古典水墨书画交易平台项目启动 | 1 个工作日 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 欧佳乐 刘呈金 顾先雄
启动项目 | 8 个工作日 | 2021-04-06 | 2021-04-14 | 欧佳乐 刘呈金 顾先雄
与项目发起人进行会议 | 1 个工作日 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 顾先雄
研究类似项目 | 2 个工作日 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 欧佳乐
草拟项目要求 | 3 个工作日 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 刘呈金
同发起人一并检查项目要求 | 1 个工作日 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 欧佳乐
制定项目规章 | 3 个工作日 | 2021-04-10 | 2021-04-13 | 刘呈金
签署合同 | 1 个工作日 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 顾先雄 刘呈金 欧佳乐
编制任务计划 | 12 个工作日 | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 欧佳乐 数据库
估算工期 | 1 个工作日 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 刘呈金 数据库
分配资源 | 2 个工作日 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 顾先雄 数据库
决定任务关系 | 2 个工作日 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 刘呈金
输入任务成本 | 2 个工作日 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 刘呈金
创建WBS | 4 个工作日 | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 欧佳乐
预览甘特图和PERT图 | 1 个工作日 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 顾先雄
同项目干系人一并检查计划 | 1 个工作日 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 刘呈金 欧佳乐
执行任务 | 84 个工作日 | 2021-04-30 | 2021-08-19 | 欧佳乐 刘呈金 顾先雄
分析任务 | 7 个工作日 | 2021-04-30 | 2021-05-09 | 顾先雄
设计任务 | 16 个工作日 | 2021-05-10 | 2021-05-29 | 刘呈金
执行任务 | 16 个工作日 | 2021-05-30 | 2021-06-18 | 欧佳乐
控制任务 | 7 个工作日 | 2021-06-19 | 2021-06-28 | 顾先雄
状态报告 | 7 个工作日 | 2021-06-19 | 2021-06-28 | 刘呈金
输入项目实际信息 | 45 个工作日 | 2021-06-19 | 2021-08-19 | 欧佳乐 数据库
浏览报告 | 8 个工作日 | 2021-06-29 | 2021-07-08 | 欧佳乐
必要时调整报告 | 1 个工作日 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 欧佳乐 数据库